## ผด.2-66 เพิ่มเติม
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ
ที่ |  |  | ของโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นไร่นายวิโรจน์ รัตนอุไร บ้านหนองรัง หมู่ 2 | ยาว 890 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | ถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 | 468000 | บ้านหนองรัง หมู่ 2 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน 2567
2 | โครก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นบ้านนายวสันต์ เรืองรัตนสินชัย ถึงบ้านนายสำเริง บ้านหนองรัง หมู่ 2 | ยาว 714 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | ถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 | 470000 | บ้านหนองรัง หมู่ 2 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน 2567
3 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นคลองชลประทาน จากสะพานศาลาประชาคมไปบ้านนายมะน้อม ยื่นกระโทก บ้านแชะ หมู่ 3 | ยาว 200 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | ถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 | 129000 | บ้านแชะ หมู่ 3 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน 2567
4 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นตรงข้ามศาลตาปู่ ถึงไร่นายแหว่ ฉวยกระโทก บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 | ยาว 300 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | ถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 | 66000 | บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน 2567
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็กเส้นกลางบ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เชื่อมบ้านดะแลง หมู่ 11 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | ยาว 66.50 เมตร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 | 241100 | บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน 2567
6 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นแยกลานเอนกประสงค์บ้านขาคีม หมู่ 6 ต.แชะ อ.ครบุรี เชื่อม ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา | ช่วงที่ 1 ยาว 460 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 320 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 14 ท่อน 2 จุด | ถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 | 461000 | บ้านขาคีม หมู่ 6 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน 2567
7 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นป่าช้าบ้านหนองมะค่า หมู่ 9 | ยาว 890 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | ถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 | 468000 | บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน 2567
8 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นคลองชลประทาน ไปถนนสายครบุรี – เสิงสาง บ้านโนนทอง หมู่ 11 | ยาว 320 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร | ถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 | 211000 | บ้านโนนทอง หมู่ 11 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน 2567
| รวม | 8 โครงการ |  | 2514100

## ผด.1 เพิ่มเติม
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ | กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึงและยั่งยืน | อุตสาหกรรมและการโยธา | 8 | 3.5398 | 2514100 | 1.6342 | กองช่าง
รวม | 1 | 1 | 8 | 3.5398 | 2514100 | 100 | 1 กอง
รวมทั้งสิ้น | 1 | 1 | 8 | 3.5398 | 2514100 | 100 | 1กอง

## บัญชีสรุป
(แบบ ผด.01 )
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ ของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ | 0 | 0 | 0 | #REF! | อบต.แชะ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอยางเป็นระบบ
1.2 พัฒนาขุดลอกคูคลอง สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและ | 0 | 0 | 0 | #REF! | อบต.แชะ
รวมทั้งวางโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 | 0 | #REF! | อบต.แชะ
รวม | 0 | 0 | 0 | #REF!
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน | 3 | 4.0541 | 3179640 | #REF! | อบต.แชะ
ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน
2.2 การพัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) | 4 | 5.4054 | #REF! | #REF! | อบต.แชะ
ให้เป็นผุ้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมเอาเซียน
2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย | 4 | 5.4054 | #REF! | #REF! | อบต.แชะ
รวม | 11 | 14.8649 | #REF! | #REF!
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร
3.1 ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี | 1 | 0 | 50000 | 0.45 | อบต.แชะ
คุณภาพ มีมาตรฐานสากล โดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร | 1 | 0 | 100000 | 0.9 | อบต.แชะ
(แบบ ผด.01 )
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ ของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด | 1 | 1.3514 |  | #REF! | อบต.แชะ
3.4 สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง | 0 | 0 |  |  | อบต.แชะ
รวม | 3 | 1.3514 | 150000 | #REF!
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้ | 1 | 0 | 50000 | 0.45 | อบต.แชะ
เข้มแข็ง
4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน | 0 | 0 | 0 | #REF! | อบต.แชะ
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ | 9 | 12.1622 | 740000 | #REF! | อบต.แชะ
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน
4.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ | 1 | 1.3514 | #REF! | #REF! | อบต.แชะ
รวม | 11 | 13.5135 | #REF! | #REF!
5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้ | 0 | 0 | 0 | #REF! | อบต.แชะ
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใข้ยาอย่างถูกต้อง
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
5.2 การป้องกัน การควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ | 2 | 2.7027 | #REF! | #REF! | อบต.แชะ
รวม | 2 | 2.7027 | #REF! | #REF!
(แบบ ผด.01 )
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ ของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการปรับปรุง | 16 | 21.6216 | 1330800 | #REF! | อบต.แชะ
บำรุงรักษา
6.2 การจัดให้มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ | 4 | 5.4054 | 2988000 | #REF! | อบต.แชะ
6.3 การจัดให้มีผังเมืองของท้องถิ่น และผังเมืองรวม | 0 | 0 | 0
6.4 การสร้างและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วน | 0 | 0 | 0 | #REF! | อบต.แชะ
ท้องถิ่น
รวม | 20 | 27.027 | 4318800 | #REF!
7) ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
7.1 พัฒนา ฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน | 3 | 4.0541 | #REF! | #REF! | อบต.แชะ
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้าน | 0 | 0 | 0 | #REF! | อบต.แชะ
การท่องเที่ยว
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ | 5 | 6.7568 | 400000 | #REF! | อบต.แชะ
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
รวม | 8 | 10.8108 | #REF! | #REF!
(แบบ ผด.01 )
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ ของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ | 9 | 12.16 | #REF! | #REF! | อบต.แชะ
ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ | 2 | 2.7027 | #REF! | #REF! | อบต.แชะ
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
8.3 ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการ | 1 | 1.35 | 40000 | #REF! | อบต.แชะ
ของประชาชนในการพัฒนา
รวม | 12 | 16.2127 | #REF! | 9.8
9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร | 3 | 4.0541 | #REF! | #REF! | อบต.แชะ
ที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9.2 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ | 1 | 1.3514 | #REF! | #REF! | อบต.แชะ
ดูแลรักษาความปลอดภัย การจราจร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม | 4 | 5.4054 | #REF! | #REF!
(แบบ ผด.01)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ ของ | หน่วยงาน
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด | ดำเนินการ
10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
10.1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและ | 2 | 2.7 | 70000 | 0.6 | อบต.แชะ
ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
อุดมสมบูรณ์
10.2 รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม | 0 | 0 | 0 | #REF! | อบต.แชะ
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
10.3 จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 1 | 1.3514 | #REF! | #REF! | อบต.แชะ
รวม | 3 | 4.0514 | #REF! | #REF!
รวมทั้งหมด | 74 | 95.94 | #REF! | 100

## ผด.2-66
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 |  |  | พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังกล่าว | 10000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 32) | เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่สั่งการให้ดำเนินการตามแนวนโยบาย
2 | โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการ | 12000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| ในการช่วยเหลือประชาชน ฯ | บริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครอง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 33) | ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
3 | โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้บริหาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มขีด | 150000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| สมาชิกสภา ฯ ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล | ความสามารถผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
| องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ | ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 33)
4 | โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 20000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| พนักงานส่วนตำบล | โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 34) | พนักงานส่วนตำบล
| รวม | 4 โครงการ | 192000
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ | 100000 | อบต.แชะ | กองคลัง
| ทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ | ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน การคัดลอก
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 59) | ข้อมูลที่ดินภารจัดทำแผนที่แม่บท
การสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ
| รวม | 1 โครงการ | 100000
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรม และจัดกิจกรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม | 30000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด | และจัดกิจกรรมในการป้องกัน
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 72) | และแก้ไขปัญหายาเสพติด
| รวม | 1 โครงการ | 30000
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 15000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| ระดับตำบลแชะ | โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 84) | ระดับตำบลแชะ
2 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 30000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| และความปลอดภัยทางน้ำ | สอนเสริมทักษะในการลอยตัวการว่ายน้ำ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 84) | เบื้องต้น
3 | โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มขีด | 30000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการศึกษา | ความสามารถผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
| ของผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา | ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 85)
4 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน | 30000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | กิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 85) | และจัดซื้อขนม หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ
| รวม | 4 โครงการ | 105000
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย และอัคคีภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | โครงการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัย
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 95) | และอัคคีภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 20000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| ช่องปาก และฟันของเด็กปฐมวัย | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแล
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 95) | สุขภาพช่องปาก และฟันของเด็กปฐมวัย
3 | โครงการเยาวชนต้นกล้าสู่ประชาคมอาเซียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ | 30000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 96) | เยาวชนต้นกล้าสู่ประชาคมอาเซียน
4 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| เปิดโลกกว้าง เพื่อสร้างประสบการณ์จริง | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่เปิด
| ระดับปฐมวัย | โลกกว้าง เพื่อสร้างประสบการณ์จริง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 96) | ระดับปฐมวัย
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการส่งเสริมทักษะ และวิชาการแก่เด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| ปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษา | โครงการส่งเสริมทักษะ และวิชาการ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 97) | แก่เด็กปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษา
6 | โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 20000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 97) | โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนปฐมวัย
7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | 531650 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| สถานศึกษา | บริหารสถานศึกษา เช่น
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 98) | อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
8 | อาหารเสริม(นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่ | 873600 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 100) | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แชะ
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกโรงเรียน
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอบต.แชะ
9 | อุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้ | 1663200 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| (อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด | แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่อยู่ใน
| สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) | เขตพื้นที่ของ อบต.แชะ
| รวม | 9 โครงการ | 3228450
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุม และการป้องกัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุม | 60000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| โรคไข้เลือดออก | และการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมี
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 105) | ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
2 | โครงการควบคุม และการป้องกัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุม | 100000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| โรคพิษสุนัขบ้า | และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 105) | ค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุค่าจัดซื้อ
วัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุทางการแพทย์
3 | โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 50000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 106) | โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน
4 | โครงการตลาดนัดสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 50000 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 106) | โครงการตลาดนัดสุขภาพ
5 | โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการ | 5000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| โรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัข แมว | ประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า
| ภายในตำบลแชะ | และควบคุมประชากรสุนัข แมว
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 106)
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกรรมการ | 220000 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
| สาธารณสุข | หมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน เพื่อดำเนิน
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 108-109) | โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566ตามความ
เหมาะสมของบริบทในพื้นที่
และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
และราชการเป็นสำคัญ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะของประชาชน
ในด้านสาธารณสุข
| รวม | 6 โครงการ | 485000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 118) | โครงการดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 118) | โครงการดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน
3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลแชะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 30000 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 119) | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลแชะ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้ และการตกแต่งสถานที่อบรม
4 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายการจัด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครง | 150000 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
| สวัสดิการสังคมชมรมผู้สูงอายุตำบลแชะ | การฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายการ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 119) | จัดสวัสดิการสังคมชมรมผู้สูงอายุ
ตำบลแชะ
| รวม | 4 โครงการ | 240000
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน | 40000 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
| ก่อนวัยอันควร | และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 126)
2 | โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน | 30000 | อบตแชะ | กองสวัสดิการ
| ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | และแก้ไขปัญหาความรุนแรง
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 126) | ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
3 | โครงการส่งเสริม และพัฒนากลุ่มอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม | 50000 | อบตแชะ | กองสวัสดิการ
| ตำบลแชะ | และพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลแชะ
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 127)
4 | โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้าง | 30000 | อบตแชะ | กองสวัสดิการ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 127) | ความสัมพันธ์ในครอบครัว
| รวม | 4 โครงการ | 150000
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนระดับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการ | 10000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| อำเภอ | แข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนระดับอำเภอ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 128) | โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา
ค่าเช่า หรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน
ค่าอุปกรณ์กีฬา
2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการ | 70000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 128) | แข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬาฯ
3 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลแชะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการ | 70000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| ต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 129)
4 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลแชะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการ | 100000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| ต้านยาเสพติด | จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ตำบลแชะ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 129) | ต้านยาเสพติด
| รวม | 4 โครงการ | 250000
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการกิจกรรมงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 50000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรี | โครงการกิจกรรมงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 130) | ท้าวสุรนารีองค์ประจำอำเภอครบุรี
2 | โครงการส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม | 10000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| และภูมิปัญญาท้องถิ่น | และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 130) | ท้องถิ่นโดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง
ผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
3 | โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 40000 | อบต.แชะ | กองการศึกษา
| และเยาวชน | โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 131) | และเยาวชน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรอง
ผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
| รวม | 3 โครงการ | 100000
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 500000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| เส้นบ้านโนนทองถึงบ้านหนองรังเลยบ่อขยะ | ขนาดกว้าง 8.00 เมตร
| ตรงข้างกับไร่อิทผาลัม บ้านหนองรัง หมู่ 2 | ยาว 142.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 142)
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 378000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| สายบ้านนายศรายุธ หมอกกระโทก | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
| บ้านแชะ หมู่ 4 | ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 143)
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 400000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| สายอ่างโกรกขี้หนู บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 143) | ความยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
4 | โครงการก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 400000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| เส้นศาลากลางบ้าน (ต่อจากเดิม) | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
| ถึงประตูวัดบ้านพนาหนองหิน บ้านขาคีม หมู่ 6 | ความยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 143)
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 400000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| สายหน้าประตูโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
| ถึงวงเวียนบ้านพนาหนองหิน บ้านพนาหนองหิน | ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ 7
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 144)
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 320000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| เส้นบ้านนางน้ำทิพย์ ตราพระสำโรง | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
| ไปบ้านนางละเมียด พร้าวกระโทก | ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
บ้านถนนกลาง หมู่ 8
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 144)
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 400000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| เส้นอ่างเก็บน้ำพนาหนองหินไปอ่างหนอง | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
| ไม้แดง บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 | ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 144)
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 400000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| เส้นบ้านนายสำเภา รมกระโทก ไปซุ้มประตูบ้าน | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
| ดอนสง่างาม บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 | ความยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 145)
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 400000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| เส้นบ้านนายสมัย เลื่อยกระโทก ไปบ้านนางวีนา | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
| ชุติมันตานนท์ บ้านโนนทอง หมู่ 11 | ความยาว125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 145)
10 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้าน | ก่อสร้างถนนหินคลุก | 100000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| นายลอย ชิดกิ่ง ถึงดอนยายขาว บ้านแชะ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 145) | ความยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
11 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากคอสะพาน | ก่อสร้างถนนหินคลุก | 400000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| วัดทรัพย์กังวาน เชื่อมบ้านหนองมะค่า | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
| บ้านแชะ หมู่ 3 | ความยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 146)
12 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายเที่ยง | ก่อสร้างถนนหินคลุก | 84000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| อิ่มกระโทก บ้านแชะ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 146) | ความยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายชุ่ม | ก่อสร้างถนนหินคลุก | 20000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| ธีรภัทรภาธร บ้านแชะ หมู่ 3 | ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 146) | ความยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
14 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณแยกคลอง | ก่อสร้างถนนหินคลุก | 120000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| ชลประทานไปซอยโกรกลึก บ้านแชะ หมู่ 4 | ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 146) | ความยาว 244.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
15 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้าน | ก่อสร้างถนนหินคลุก | 30000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| นางสุภาภรณ์ ทองนอก ไปบ้านนางนิศา | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
| นารถแนว บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 | ความยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 147)
16 | โครงการก่อสร้างต่อเติมหอกระจายข่าว | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมหอ | 50000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| บ้านดอนกรูด หมู่ 1 | กระจายข่าว บ้านดอนกรูด หมู่ 1 (ให้สูงขึ้น)
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 147)
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
17 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย | 80000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| เข้าบ้านหนองรัง บ้านหนองรัง หมู่ 2 | น้ำทางเข้าบ้านหนองรัง หมู่ 2
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 147) | (บดอัดชั้นดินพร้อมดาดปูนปากท่อเพิ่มเติม)
18 | โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนบริเวณ | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ | 10000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| วงเวียนบ้านพนาหนองหินบ้านพนาหนองหิน | เตือนบริเวณวงเวียนบ้านพนาหนองหิน
| หมู่ 7 | หมู่ 7 จำนวน 1 จุด
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 147)
19 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ | 300000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| 2 ศูนย์ฯ | พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาหนองหินหมู่ 7
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 148) | และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า
หมู่ 9
20 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงจากโรงเรียนมูลนิธิ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนโครงการขยายเขต | 400000 | อบต.แชะ | กองช่าง
| รุ่งนภาไปป่ามะขาม บ้านดอนกรูด หมู่ 1 | ไฟฟ้าแรงสูง แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 149) | รายละเอียดตามแบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
| รวม | 20 โครงการ | 5192000
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการคืนพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ | 30000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 152) | พันธุ์ปลาน้ำจืดให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์ปลา
2 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 50000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 152) | ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการเกษตร
3 | โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดิน และน้ำ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ | 20000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 153) | ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดิน และน้ำ
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์
4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ | 20000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| พระราชดำริ | พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 153) | โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุต่าง ๆ
| รวม | 4 โครงการ | 120000
(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ | 14000000 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 155)
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ | 3000000 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
(ข้อบัญญัติฯ หน้า 156)
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ | 130000 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 156) | ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
| รวม | 3 โครงการ | 17130000
(แบบ ผด.02/1)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน | 8000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 43) | แบบพนักพิงสูง หุ้มหนัง PU สีดำ
จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท
2 | ค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | เพื่อจัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต | 5000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 44) | จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท
| รวม | 2 รายการ | 13000
(แบบ ผด.02/1)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ | เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับ | 34000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 44) | งานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง
2 | ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) | 15000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 45) | แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 7,500 บาท
3 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 5000 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 46) | ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
| รวม | 3 รายการ | 54000
(แบบ ผด.02/1)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ | 27900 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 46) | ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens
จำนวน 1 เครื่อง
2 | ค่าจัดซื้อจอรับภาพ | เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า | 12900 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 47) | จำนวน 1 จอ ราคาจอละ 12,900 บาท
| รวม | 2 รายการ | 40800
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | 11400 | อบต.แชะ | สำนักปลัด
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 62) | จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,700 บาท
| รวม | 1 รายการ | 11400
(แบบ ผด.02/1)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | 11400 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 124) | จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,700 บาท
| รวม | 1 รายการ | 11400
ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ต.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ. 2566 ม.ค.: พ.ศ. 2566
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 5000 | อบต.แชะ | กองสวัสดิการ
| (ข้อบัญญัติฯ หน้า 124) | ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 2,500 บาท
| รวม | 1 รายการ | 5000

## ผด.1
(แบบ ผด.01)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเปนร้อยละ | หน่วยดำเนินการ
|  | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5 | 7.4627 | 292000 | 1.0687 | สำนักปลัด,กองคลัง
รวม | 5 | 7.4627 | 292000 | 1.0687
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเปนร้อยละ | หน่วยดำเนินการ
|  | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 1.4925 | 30000 | 0.1098 | สำนักปลัด
รวม | 1 | 1.4925 | 30000 | 0.1098
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเปนร้อยละ | หน่วยดำเนินการ
|  | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
แผนงานการศึกษา | 13 | 19.403 | 3333450 | 12.2004 | กองการศึกษา
รวม | 13 | 19.403 | 3333450 | 12.2004
(แบบ ผด.01)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเปนร้อยละ | หน่วยดำเนินการ
|  | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
แผนงานสาธารณสุข | 6 | 8.9552 | 485000 | 1.7751 | สำนักปลัด,
กองสวัสดิการสังคม
รวม | 6 | 8.9552 | 485000 | 1.7751
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเปนร้อยละ | หน่วยดำเนินการ
|  | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 4 | 5.9701 | 240000 | 0.8784 | กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 5.9701 | 150000 | 0.549 | กองสวัสดิการสังคม
แผนงานงบกลาง | 3 | 4.4776 | 17130000 | 62.6957 | กองสวัสดิการสังคม
รวม | 11 | 16.4179 | 17520000 | 64.1231
(แบบ ผด.01)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเปนร้อยละ | หน่วยดำเนินการ
|  | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม | 7 | 10.4478 | 350000 | 1.281 | กองการศึกษา
และนันทนาการ
รวม | 7 | 10.4478 | 350000 | 1.281
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเปนร้อยละ | หน่วยดำเนินการ
|  | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา | 20 | 29.8507 | 5192000 | 19.0027 | กองช่าง
รวม | 20 | 29.8507 | 5192000 | 19.0027
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเปนร้อยละ | หน่วยดำเนินการ
|  | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
แผนงานการเกษตร | 4 | 5.9701 | 120000 | 0.4392 | สำนักปลัด
รวม | 4 | 5.9701 | 120000 | 0.4392
รวมทั้งหมด | 67 | 100 | 27322450 | 100
(แบบ ผด.01)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หมวดครุภัณฑ์
แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเปนร้อยละ | หน่วยดำเนินการ
|  | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 8 | 80 | 119200 | 87.9056 | สำนักปลัด,กองคลัง
รวม | 8 | 80 | 119200 | 87.9056
หมวดครุภัณฑ์
แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวนงบประมาณ | คิดเปนร้อยละ | หน่วยดำเนินการ
|  | ของโครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณทั้งหมด
แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 20 | 16400 | 12.0944 | กองสวัสดิการสังคม
รวม | 2 | 20 | 16400 | 12.0944
รวมทั้งหมด | 10 | 100 | 135600 | 100